臺中市政府分階段試辦簽署內部控制聲明書推動期程表

| 辦理期程 | 辦理事項 | 負責機關 |
| --- | --- | --- |
| 106.06 | 擬定本府第一階段試辦簽署內部控制聲明書推動計畫草案 | 主計處 |
| 106.07 | 函知試辦機關 | 主計處 |
| 107.02 | 第一階段試辦機關完成106年度自行評估及內部稽核工作(評估及稽核期間應至少涵蓋106年10月) | 本府內部控制推動及督導小組成員：財政局、政風處、人事處、研考會、秘書處、法制局、主計處 附件1 |
| 107.04 | 第一階段試辦機關簽署106年度內部控制聲明書 |  |
| 107.06 | 擬定本府第二階段試辦簽署內部控制聲明書推動計畫草案 | 主計處 |
| 107.07 | 函知試辦機關 | 主計處 |
| 108.02 | 第二階段試辦機關完成107年度自行評估及內部稽核工作(評估及稽核期間應至少涵蓋107年10月) | 28個一級機關(不含運動局)、28個區公所 |
| 108.04 | 第二階段試辦機關簽署107年度內部控制聲明書 |  |
| 108.11 | 擬定本府內部控制聲明書簽署作業要點草案 | 主計處 |
| 108.12 | 函頒各機關依照辦理 | 主計處 |
| 109.04 | 全面簽署108年度內部控制聲明書 | 1.106年12月底前完成組織調整之一級機關、區公所均應辦理。 2.二級機關是否簽署，由主管機關決定 |